ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Барнаульский государственный педагогический университет

- ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

##### БАРНАУЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

- ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
(2003 – 2008 гг.)

- В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Утверждено

Приказом ректора от

«28» «октября» 2004 г.

№ 73/1п

# Принято на заседании

Ученого совета БГПУ

«27» «сентября» 2004 г.

- Барнаул 2003

- СОДЕРЖАНИЕ

1. Концептуальные положения программы развития Университета ………… 3

1.1. Основная цель и приоритеты развития ………………………………………… 3

1.2. Организационные механизмы реализации программы ……………………… 4

2. Направления модернизационного развития Университета  ………………… 5

2.1. Оптимизация структуры и совершенствование организации профессиональной подготовки педагогов ……………………………………………………………… 5 2.2. Совершенствование содержания и форм подготовки, переподготовки и повышения квалификации студентов, учителей и действующих педагогических кадров …………………………….………………………………………………………. 11

2.3. Научное и учебно-методическое обеспечение модернизации педагогичес-

кого образования ……………………………………………………………………….. 13

Данная программа определяет стратегические цели развития Университета по основным направлениям модернизации современного педагогического образования, а также необходимые ресурсы их достижения в сроки, устанавливаемые очередной государственной аттестацией и аккредитацией (2008 г.).

Программа развития БГПУ подготовлена в соответствии с Концепцией модернизации российского образования до 2010 г., Программой модернизации педагогического образования, с учетом интегративных процессов в европейском образовательном пространстве. Программа предусматривает обновление содержания, методологии и технологий подготовки и воспитания квалифицированных специалистов на основе сочетания целостного педагогического процесса с современными научными исследованиями и информационно-коммуникативными технологиями, учета отечественного и мирового педагогического опыта. При этом предлагаемая программа строится на тех положительных достижениях, которые были реализованы коллективом Университета и его руководством за прошлые годы работы.

В разработке программа развития опирается на соответствующую нормативно-правовую базу: Конституцию Российской Федерации, Закон Российской Федерации «Об образовании», Закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», указы Президента, постановления Правительства Российской Федерации, направленные на регламентацию образовательной деятельности в стране, нормативно-правовые акты, регулирующие сферу образовательной деятельности на территории Алтайского края и г. Барнаула (Закон об образовании в Алтайском крае, Постановление Законодательного Собрания Алтайского края о целевом наборе, программа развития и стабилизации образования на Алтае и др.), устав, коллективный договор и локальные нормативные документы БГПУ.

- 1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА

  - ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ

УНИВЕРСИТЕТА

Основной целью программы развития Университета на период до 2008 г. является обеспечение его устойчивого динамичного развития в условиях модернизации современного российского образования.

Достижение поставленной цели возможно через реализацию следующих приоритетных направлений развития Университета:

- Поддерживать и развивать благоприятную для реализации учебных, научных и воспитательных задач образовательную среду

- Оставаться ведущим педагогическим университетом региона и Российской Федерации, предоставляющим своим студентам образовательную подготовку, соответствующую требованиям международных стандартов качества высшего образования

- Добиться лидерства в области реализации программ региональной образовательной интеграции

- Выйти на современный уровень использования информационных технологий в образовательных целях

- Провести диверсификацию учебных программ в соответствии с образовательными потребностями общества

- Сохранить и улучшить количественные и качественные показатели профессорско-преподавательского состава

- Оптимизировать соответствие материальной базы Университета потребностям реализуемых образовательных программ

Развитие Университета в рамках приоритетных направлений ориентировано на соответствие основным принципам современного отечественного и европейского образования  – доступность, эффективность и качество образования.

Результатом поставленной цели и приоритетных направлений развития должна стать обновленная система подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов, отвечающая требованиям, предъявляемым современным обществом к педагогическим кадрам.

1.2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Комплексная программа развития предполагает разграничение основных  направлений и задач модернизации педагогического образования в момент их реализации в Университете. Программа обеспечивается системой мероприятий, осуществляемых структурными подразделениями Университета в установленные планом сроки, предусматривает закрепление за исполнителями конкретных обязанностей и согласованность их действий, опирается на должный контроль и целевую координацию со стороны руководителей.

Реализация программы осуществляется в следующем порядке:

1. Ученым советом по рассмотрению программы принимается перечень включенных в нее заданий на год вперед, который утверждается приказом ректора университета.

2. Выполнение утвержденного перечня заданий закрепляется по направлениям за руководителями программ и исполнителями.

3. Определяется финансовое обеспечение утвержденного перечня заданий из бюджетных статей Университета.

4. Приказом ректора создается координационный совет программы, осуществляющий экспертно-аналитические функции по выполнению программы.

5. Достигнутые результаты в рамках программных направлений в конце года проходят экспертизу в координационном совете, после чего выносится заключение о выполнении заданий и доводится до сведения членов Ученого совета Университета.

6. С целью повышения эффективности и качества работы, а также обеспечения четкой целевой направленности выделяемых ресурсов координационным советом ежегодно объявляется конкурс проектов по выполнению задач программы развития Университета. Материалы для участия в конкурсе представляются в координационный совет. Проекты, выигравшие конкурс, получают финансирование из средств, предусмотренных бюджетом по статье расходов «Инновационные проекты».

2. НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

УНИВЕРСИТЕТА

2.1. Оптимизация структуры и совершенствование организации профессиональной подготовки педагогов

| Задачи развития БГПУ согласно направлениям модернизации | Планируемый результат | Сроки выполнения |  | Ответственные за выполнение заданий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 2.1.1. Совершенствование организационной структуры университета и его подразделений с учетом перспектив развития системы высшего образования | Действующая система прогнозирования изменения потребностей в педагогических кадрах на образовательном рынке труда (совместно с комитетом Администрации Алтайского края по образованию) | 2003 – 2008 гг. |  | Первый проректор Проректор по ИИ |
|  | Совершенствование механизма взаимодействия между ректоратом, Ученым советом и факультетами - Создание Учебно-методического совета - Внедрение автоматизированной системы планирования учебного процесса - Создание программы распределения штатов профессорско-преподавательского состава между кафедрами и факультетами - Внедрение компьютерных технологий в производственный процесс университета | 2003 г. 2008 г. 2005 г 2003 – 2008 гг. |  | Ректор Первый проректор Проректор по УР Проректор по ИИ Проректор по УР Проректор по ИИ |
|  | Развитие на базе Университета педагогического лицея как формы довузовской подготовки учителей сельских школ | 2003 – 2008 гг. |  | Ректор Директор лицея Деканы ф-в |
|  | Постоянство в самоаттестации университетских подразделений. Функционирование базы данных по расчету рейтинга специальностей и направлений, кафедр и факультетов | 2003 – 2008 гг. |  | Руководители всех структурных подразделений |
| 2.1.2. Укрепление трудоустройства выпускников вузов в образовательных учреждениях края | Мониторинг профессиональной ориентации поступающих в вуз | 2003 – 2008 гг. |  | Приемная комиссия Деканы ф-в. |
|  | Сохранение и развитие подготовительного отделения с акцентированной поддержкой сельского абитуриента | 2003 – 2008 гг. |  | Ректор Декан подготовительного отделения |
|  | Поддержание и рост профессиональной мотивации в период обучения | 2003 – 2008 гг. |  | Проректор по ВР Зам. деканов по ВР Кураторы |
|  | Разработка и реализация программы работы с выпускниками | 2005 г. |  | Проректор по ВР Деканы ф-в |
|  | Разработка и реализация программы целевой подготовки учителей для сельской школы | 2004 – 2005 гг. |  | Ректор Первый проректор |
| 2.1.3. Развитие материально-технической базы Университета | Улучшение аудиторных, кабинетно-лабораторных, библиотечных и музейных фондов в соответствии с требованиями модернизации современного образования - Модернизация электронной сети Университета - Модернизация старых и организация новых учебных компьютерных классов с подключением к электронной сети Университета - Модернизация компьютерного парка подразделений университета - Создание мультимедийных лекционных аудиторий и лабораторий - Обновление библиотечных фондов в соответствии с реализуемыми в Университете образовательными программами. Оцифровка ценных и редких изданий - Модернизация издательского центра Университета в соответствии с современным уровнем издательско-полиграфических технологий | 2003 – 2008 гг. 2003 – 2008 гг. 2003 – 2008 гг. 2003 – 2008 гг. 2003 – 2008 гг. 2003 – 2008 гг. |  | Проректор по ИИ Проректор по ИИ Деканы ф-в Зав. кафедр Проректор по ИИ Деканы ф-в Зав. кафедр Проректор по ИИ Деканы ф-в Зав. кафедр Директор НПБ Ректор Директор РИО |
|  | Обновление фасадных и стендовых площадок Университета | 2003 – 2008 гг. |  | Проректор по АХР Руководители подразделений |
|  | Улучшение жилищно-бытовых и досуговых условий студентов, преподавателей и сотрудников - Реконструкция жилищных фондов Университета по направлению их соответствия санитарно-гигиеническим и техническим нормам - Развитие спортивно-оздоровительной и культурно-досуговой базы Университета - Введение в эксплуатацию малосемейного общежития для студентов | 2003 – 2008 гг. 2003 –2008 гг. |  | Проректор по АХР Коменданты общежитий Проректор по АХР Коменданты учебных корпусов Руководители спортивных и оздоровительных центров Ректор Проректор по АХР |
| 2.1.4. Социальная защита студентов, преподавателей и сотрудников | Соблюдение трудовых гарантий, определенных законодательствами федерального, регионального и местного уровней | 2003 – 2008 гг. |  | Ректор Профком |
|  | Своевременная и полная оплата труда, выплата стипендий | 2003 – 2008 гг. |  | Ректор |
|  | Сохранение и развитие социальных объектов Университета (профилакторного комплекса, оздоровительного лагеря, спортивного комплекса, столовой) | 2003 – 2008 гг. |  | Ректор Проректор по АХР |
|  | Отстаивание интересов студенчества и работников образования в местных и центральных органах власти | 2003 – 2008 гг. |  | Ректор Профком Профком студентов |
|  | Развитие централизованной системы трудоустройства студентов (совместно с комитетом Администрации Алтайского края по образованию) | 2003 – 2008 гг. |  | Ректор Профком студентов |
| 2.1.5. Анализ социально-психологических проблем студенчества и оказание психолого-консультативной поддержки | Сохранение и развитие системы кураторской помощи | 2003 – 2008 гг. |  | Зам. деканы по учебной и воспитательной работе |
|  | Развитие Молодежного Кризисного Центра | 2003 – 2008 гг. |  | Директор МКЦ |
| 2.1.6. Организация внеучебной работы на принципах корпоративной культуры | Поддержка и развитие системы студенческого самоуправления | 2003 – 2008 гг. |  | Зам. деканы ф-в по воспит. работе Студенческий клуб |
|  | Укрепление и развитие культурной и досугово-образовательной сферы Университета | 2003 – 2008 гг. |  | Декан ФДПП Директор Центра культуры Студенческий клуб |
|  | Внутривузовские спортивные мероприятия | 2003 – 2008 гг. |  | Кафедра физической культуры Спортклуб |
|  | Подготовка и проведение торжественных мероприятий и праздников | 2003 – 2008 гг. |  | Проректор по ВР Директор Центра культуры Студенческий клуб |
| 2.1.7. Реорганизация библиотечной деятельности | Создание НПБ Университета как информационного центра АУШПО | 2003 г. |  | Ректор Директор НПБ |
|  | Создание электронной библиотеки Университета | 2003 – 2008 гг. |  | Проректор по ИИ Директор НПБ |
|  | Предоставление свободного доступа к информационным ресурсам НПБ и Интернет | 2004 г. |  | Директор НПБ |
|  | Читальный зал открытого доступа библиотечного фонда | 2003 г. |  | Директор НПБ |
| 2.1.8. Реализация системы управления качеством образования | Формирование руководящей структуры и назначение координатора в области качества | 2003 г. |  | Первый проректор Проректор по ИИ Проректор по УР |
|  | Достижение соответствующего уровня осведомленности по вопросам качества среди преподавателей и сотрудников | 2003 г. |  | Первый проректор Проректор по ИИ Проректор по УР |
|  | Установление основных функций системы, управление которыми осуществляется с использованием документированных методик | 2003 г. |  | Первый проректор Проректор по ИИ Проректор по УР |
|  | Создание методик системы качества | 2003 г. |  | Первый проректор Проректор по ИИ Проректор по УР |
|  | Внедрение системы в образовательный процесс | 2003 г. |  | Первый проректор Проректор по ИИ Проректор по УР |
|  | Аудит системы качества | 2003 г. |  | Первый проректор Проректор по ИИ Проректор по УР |
| 2.1.9. Формирование нормативной базы Университета (разработка локальных нормативных актов, направленных на упорядочивание структуры и организации образовательного процесса) | Положение об учебно-методическом совете | 2003 г. |  | Проректор по УР УМС Деканы ф-в |
|  | Положение об итоговой аттестации | 2004 г. |  | Проректор по УР УМС Деканы ф-в |
|  | Положение о выпускных квалификационных работах | 2004 г. |  | Проректор по УР, УМС Деканы ф-в |
|  | Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации | 2004 г. |  | Проректор по УР УМС Деканы ф-в |
|  | Положение об учебно-методических комплексах | 2004 г. |  | Проректор по УР УМС Деканы ф-в |
|  | Положение о расчете нагрузки профессорско-преподавательского состава | 2005 г. |  | Проректор по УР УМС Деканы ф-в |
|  | Положение о внутривузовском конкурсе создания электронных учебно-методических материалов | 2004 г. |  | Проректор по УР УМС Деканы ф-в |
|  | Положение об использовании в учебном процессе контрольно-измерительных материалов | 2005 г. |  | Проректор по УР УМС Деканы ф-в |
| 2.1.10. Укрепление позиций Университета в области программ региональной образовательной интеграции и развития непрерывного педагогического образования | Реализация образовательных программ в рамках АУШПО - Система приема в Университет лиц, имеющих среднее профессиональное образование педагогического профиля - Сопряженные учебные планы по специальностям среднего и высшего профессионального педагогического образования - Реализация программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки учителей г. Барнаула и Алтайского края. Участие в создании Барнаульского городского центра модернизации образования и повышения квалификации - Разработка и реализация программы повышения квалификации кадровых ресурсов библиотеки и сотрудников библиотек АУШПО | 2003 г. 2003 – 2008 гг. 2003 – 2008 гг. |  | Ректор Прорект. по ОЗО Перв. проректорпо УР Приемн. комиссия Деканы ф-в Президиум АУШПО Ректор Деканы ф-в Ректор Директор НПБ |
|  | Усовершенствование содержания и механизмов взаимодействия субъектов Алтайского университетского школьно-педагогического округа - Формирование единой информационной среды округа. Создание корпоративной распределительной сети (электронные ресурсы, учебно-методические пособия, научные исследования) округа - Развитие НПБ АУШПО - Участие в реализации программы информатизации сельской школы - Участие в реализации программы развития школьного дистанционного образования на Алтае - Усовершенствование нормативно-правовой базы взаимодействующих субъектов округа | 2004 – 2008 гг. 2003 – 2008 гг. 2003 – 2008 гг. 2003 – 2008 гг. 2003 – 2008 гг. |  | Ректор Президиум АУШПО Ректор Проректор по ИИ Директор НПБ Ректор Проректор по ИИ Проректор по ИИ Ректор Президиум АУШПО |
|  | Открытие филиалов и представительств Университета в сельских районах Алтайского края | 2003 – 2008 гг. |  | Ректор Первый проректор |
|  | Лицензирование и реализация новых педагогических специальностей в филиалах Университета | 2003 – 2008 гг. |  | Ректор Первый проректор |
|  | Развитие системы мониторинга качества школьной подготовки выпускников общеобразовательных учреждений г. Барнаула и Алтайского края (Независимый единый центр качества образования) | 2003 –2008 гг. |  | Проректор по ИИ |
| 2.1.11. Совершенствование информационно-ресурсного обеспечения образовательного процесса | Реализация дистанционных образовательных технологий | 2005 –2008 гг. |  | Проректор по ИИ Перв. проректор по УР Проректор по ОЗО Деканы ф-в Зав. кафедр |
|  | Техническая инфраструктура Университета, способная обеспечить расширенное использование информационно-коммуникативных технологий в сфере образования и науки - Укрепление и развитие университетского информационного центра (сайт Университета). Формирование в электронной сети Университета баз данных структурных подразделений - Создание электронной библиотеки (учебно-методических материалов, изданных в Университете, научных исследований, справочных материалов на СD-дисках, подключение к ЦБОР) | 2003 – 2008 гг. 2003 –2008 гг. |  | Проректор по ИИ Деканы ф-в Зав. кафедр Проректор по ИИ Директор НПБ |
| 2.1.12. Стимулирование активной работы преподавателей по повышению качества образовательного процесса | Обеспечение квалификационного роста профессорско-преподавательского состава | 2003 – 2008 гг. |  | Ректор Первый проректор Отдел кадров Деканы ф-в Зав. кафедр |
|  | Создание благоприятных условий для реализации творческих инициатив профессорско-преподавательского состава | 2003 – 2008 гг. |  | Ректор Первый проректор Деканы ф-в Зав. кафедр |
|  | Материальное стимулирование профессорско-преподавательского состава по внедрению современных образовательных технологий (КИМы, УМК, дистанционное обучение и т.д.) | 2003 – 2008 гг. |  | Ректор Первый проректор Проректор по УР УМС Деканы ф-в |
| 2.2. Совершенствование содержания и форм подготовки, переподготовки и повышения квалификации студентов, учителей и действующих педагогических кадров |  |  |  |  |
| 2.2.1. Определение компетентностных качеств будущих специалистов и действующих педагогических кадров в соответствии с изменениями общей социальной и образовательной среды | Модель конкурентоспособного на образовательном рынке труда выпускника | 2005 – 2006 гг. |  | Первый проректор Проректор по УР Деканы ф-в Зав. кафедр |
|  | Модель соответствующего современным образовательным потребностям преподавателя | 2005 – 2006 гг. |  | Первый проректор Проректор по УР Деканы ф-в Зав. кафедр |
| 2.2.2. Корректировка содержания и форм подготовки и повышения квалификации студентов на факультетах | Разработка документации и лицензирование новых педагогических направлений и профилей, основных и дополнительных специальностей в условиях строительства базового и профильного среднего образования Направления и профили подготовки: - Художественное образование - Технологическое образование Основные и дополнительные специальности: - Обучение информатике в начальной школе - Естествознание - Обществоведение - Правоведение - Культурология | 2003 – 2004 гг. |  | Первый проректор Проректор по УР Деканы ф-в Зав. кафедр |
|  | Разработка документации, лицензирование и реализация направлений и профилей, основных и дополнительных специальностей из академического классификатора, востребованных на современном рынке труда Направления и профили подготовки: - Лингвистика Основные и дополнительные специальности: - Математические методы в экономике - Прикладная математика - Юриспруденция - Прикладная филология - Домоведение - Социально-культурный туризм и сервис - Связи с общественностью - Логопедия | 2003 – 2008 гг. |  | Первый проректор Проректор по УР Деканы ф-в Зав. кафедр |
|  | Обновление структуры национального компонента и курсов по выбору по предметным блокам ГСЭ, ЕН, ОПД, СД | 2003 – 2008 гг. |  | Проректор по УР Деканы ф-в Зав. кафедр |
|  | Корректировка образовательных программ к условиям работы малокомплектной сельской школы и профильного обучения Реализация специализаций в рамках учебных программ по направлениям подготовки и основным специальностям Развитие системы совмещения основных и дополнительных специальностей | 2003 – 2004 гг. |  | Проректор по УР Проректор ОЗО Деканы ф-в Зав. кафедр |
|  | Реализация в учебном процессе отвечающих задачам модернизации образования экспериментальных курсов, определенных проектом нового ГОС ВПО: «Нормативно-правовое обеспечение образования», «Современные информационно-коммуникативные технологии в образовательном процессе», «Современные средства оценивания знаний» | 2003 – 2008 гг. |  | Проректор по УР Деканы ф-в Зав. кафедр |
|  | Параллельная подготовка студентов по среднепрофессиональным и рабочим специальностям | 2003 – 2008 гг. |  | Декан ФДПП |
|  | Развитие многоуровневой системы подготовки - Бакалавриат - Магистратура | 2003 – 2008 гг. |  | Первый проректор Проректор по УР Проректор по НР Деканы ф-в Зав. аспирантурой |
|  | Расширение заочной и вечерней форм обучения (в связи с вхождением дневной формы обучения в полосу демографического кризиса) | 2003 – 2008 гг. |  | Проректор по ОЗО Деканы ф-в Зав. кафедр |
|  | Обновление содержания и форм подготовки студентов к реализации задач воспитания в образовательных учреждениях | 2003 – 2008 гг. |  | Проректор по ВР Зав. кафедр |
| 2.2.3. Корректировка содержания и форм подготовки, переподготовки и повышения квалификации действующего профессорско-преподавательского состава | Приведение квалификационных требований к педагогическим работникам в соответствие с задачами модернизации образования | 2003 – 2008 гг. |  | Первый проректор Проректор по УР Проректор по НР |
|  | Совершенствование системы подготовки научно-педагогических кадров в Университете через аспирантуру, докторантуру и с.н.с. Открытие новых научных специальностей - Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ - Этнография, этнология, антропология - Теория и методика обучения (физика) | 2003 – 2008 гг. |  | Первый проректор Проректор по НР Зав. аспирантурой |
|  | Разработка и реализация дополнительного профессионального образования профессорско-преподавательского состава и сотрудников: стажировки, профессиональная подготовка, повышение квалификации на кафедрах Университета, на родственных кафедрах вузов города, ведущих российских и заграничных образовательных центров - Обучение новым методическим технологиям по предметам подготовки и специальностям - Прохождение курсов по овладению современными информационно-коммуникатив-ными технологиями - Семинары по новым технологиям обучения иностранным языкам - Развитие внутривузовской системы повышения квалификации - Поддержка диссертационных советов | 2003 – 2008 гг. |  | Проректор по НР Декан ФППК Деканы ф-в Зав. кафедр Директор НПБ Первый проректор Перв. проректор по УР Деканы ф-в Зав. кафедр Проректор по УР Директор ЛИИН Проректор по НР Зав. аспирантурой Проректор по НР |
| 2.3. Научное и учебно-методическое обеспечение модернизации педагогического образования |  |  |  |  |
| 2.3.1. Совершенствование структуры организации и управления научно-исследовательской деятельностью | Создание центра перспективных исследований для ориентации научных разработок, направленных на реализацию потребностей современного рынка образовательных услуг |  |  | Проректор по НР Деканы ф-в Зав.кафедрами |
|  | Формирование постоянно обновляющегося фонда, аккумулирующего информацию о предлагаемых проектах и реализующихся научно-исследовательских изысканиях в рамках университетской среды региона, сопредельных территорий, страны и мирового сообщества | 2003 – 2008 гг. |  | Проректор по НР Деканы ф-в Зав. кафедрами |
|  | Поддержка и стимулирование перспективных фундаментальных и прикладных научных исследований, сложившихся научных школ (лабораторий) Университета - Внедрение конкурсного принципа в открытии УНИЛ - Увеличение объемов НИР по всем источникам финансирования (базовому финансированию, образовательным, научно-методическим и техническим программам, грантам РФФИ, РГНФ, Министерства образования и науки России, международным фондам, хоздоговорам) | 2003 – 2008 гг. |  | Проректор по НР Деканы ф-в Зав. кафедрами |
|  | Проведение на базе университета различного уровня научно-исследовательских мероприятий (международных, федеральных и региональных конференций, симпозиумов, летних школ, семинаров и т.п.) | 2003 – 2008 гг. |  | Проректор по НР, Деканы ф-в Зав.кафедрами Руководители лабораторий |
| 2.3.2. Обеспечение единства научного и учебного потенциалов | Внедрение в учебный процесс новых спецкурсов, разработанных на основе научных исследований | 2003 – 2008 гг. |  | Проректор по НР Проректор по УР Деканы ф-в Зав. кафедр |
|  | Выпускные аттестационные работы студентов, успешно защищенные в государственной аттестационной комиссии | 2003 – 2008 гг. |  | Проректор по НР Проректор по УР Деканы ф-в Зав. кафедр |
|  | Участие студентов в работе научно-исследовательских лабораторий, конференций, круглых столов, летних школ | 2003 – 2008 гг. |  | Проректор по НР Деканы ф-в Зав. кафедр Зав. лабораторий Совет НИРС |
| 2.3.3. Методическое обеспечение основных и дополнительных образовательных программ по направлениям и специальностям подготовки, переподготовки и повышения квалификации | Деятельность Учебно-методического совета Университета и учебно-методических подразделений факультетов по аккумулированию информации, разработке документации и реализации новых образовательных технологий | 2003 – 2008 гг. |  | Проректор по УР Проректор по ОЗО УМС |
|  | Реализация проектных образовательных технологий (обеспечение учебных программ современными средствами оценки знаний, система зачетных единиц, учебно-методические комплексы и т.д.) | 2003 – 2008 гг. |  | Проректор по УР Проректор по ОЗО УМС Деканы ф-в Зав. кафедр |
|  | Расширение методических возможностей по реализации систем дистанционного обучения (разработка учебников, учебных пособий и курсов на электронных носителях, формирование в рамках университетского сайта кафедральных методических ресурсов) | 2003 – 2008 гг. |  | Проректор по УР УМС Деканы ф-в Зав. кафедр |
| 2.3.4. Организация международного научного и учебно-методического сотрудничества | 3.1. Система взаимодействия Университета и его подразделений с зарубежными образовательными центрами по направлениям переподготовки и повышения квалификации профессорско-преподавательского состава, реализации дистанционного образования, стажировок, обмена преподавателями и студентами - Сотрудничество в рамках МАНПО - Сотрудничество Лингвистического института Университета с культурологическим факультетом Европейского университета Виадрина (г. Франкфурт-на-Одере, ФРГ) | 2003 – 2008 гг. 2003 – 2008 гг. |  | Ректор Первый проректор Проректор по НР Директор ЛИИН |